|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | постановлением избирательной комиссии Тверской областиот 13 июля 2021 г. № 7/37-5 |

**ПЛАН**

**мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа в период проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года**

| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Срок****(период) исполнения** | **Количество****(объем)** | **Периодичность** | **Исполнители****мероприятий, форма реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** |
| **1.1 Электронные средства массовой информации** |
| 1.1.1 | Размещение видеороликов на радиоканале «Диапазоны Западной Двины»  | с 1 по 18 сентября 2021 г. | общая продолжительность размещения не менее 2300 сек. | весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| **1.2 Периодические печатные издания** |
| 1.2.1 | Создание тематических рубрик в газете «Авангард» | май | не менее 40 | весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.2.2 | Публикация в тематических рубриках информационно – разъяснительных материалов о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области  | июнь -сентябрь | не менее 600 | весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| **1.3 Интернет** |
| 1.3.1 | Размещение материалов информационно-разъяснительного характера на сайте территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округаРазмещение ссылки на сайт ЦИК России избирательной комиссии Тверской области с сайта территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа (в сети интернет) на материалы информационно-разъяснительного характера. | весь период | не менее 20 | по мере поступления и подготовки информации | Территориальная избирательная комиссия |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием «горячей линии»** |
| 2.1 | Организация в территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района «горячей линии» для обращений избирателей | июнь - сентябрь | 1 | весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| 2.2 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» (аналитический обзор с предложениями и рекомендациями)  | июнь - сентябрь | не менее 12 | еженедельно | Территориальная избирательная комиссия, рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| **3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** |
| **3.1 Размещение печатных информационных материалов с разъяснением избирательного законодательства, в том числе для рассылки избирателям** |
| 3.1.1 | Адресная доставка приглашений, информационных сообщений избирательной комиссии Тверской области  | август, сентябрь | все тиражи | по мере изготовления | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии Западнодвинского округа |
| 3.1.2 | Размещение информационно-разъяснительных материалов по выборам:- по выборам Губернатора Тверской области (о кандидатах на должность Губернатора Тверской области) для слабовидящих, крупным шрифтом;- по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыв (о региональных отделениях политических партий, зарегистрировавших областные списки кандидатов) для слабовидящих, крупным шрифтом. | август |  | разово | Территориальная избирательная комиссия |
| 3.1.3 | Размещение информационных печатных материалов | август-сентябрь | все тиражи | разово | Территориальная избирательная комиссия |
| **3.2 Размещение наружных средств информирования и наглядных** **информационно – разъяснительных материалов** |
| 3.2.1 | Размещение информационных баннеров с датой голосования  | до 20 августа | не менее 2 | разово | Территориальная избирательная комиссия |
| 3.2.2 | Размещение информационных баннеров с датой голосования на входе в избирательный участок | до 1 сентября | не менее 28 | разово | Территориальная избирательная комиссия |
| **4. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций,** **содействующих проведению выборов** |
| 4.1 | Организация и проведение семинаров, участие в совещаниях с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | июнь -сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.2 | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – КЦСОН), домах престарелых  | июль-август |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| **5. Мероприятия с участием молодых избирателей** |
| 5.1 | Проведение заседаний Клубов молодых избирателей | сентябрь | не менее 3 | 1 раз в месяц | Территориальная избирательная комиссия, Западнодвинские СОШ №1,2, Староторопская СОШ |
| 5.2 | Проведение и организация содействия 1 сентября 2021 года в общеобразовательных организациях тематических занятий, посвященных 115-летию Российского парламентаризма, 225-летию образования Тверской губернии, истории выборов в Тверской области | август-сентябрь |  | разово | Территориальная избирательная комиссия, отдел образования  |
| 5.3 | Проведение лекций (встреч) по разъяснению избирательного законодательства для учащихся среднеобразовательных школ округа (9-11 классы) | сентябрь | не менее 3 | весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| 5.4 | Организация и проведение Дня открытых дверей для молодых избирателей | сентябрь | по заявкам учебных организаций | не менее 1 раза  | Территориальная избирательная комиссия |
| 5.5 | Принятие участие в региональном творческом конкурсе «#ART\_election» среди молодых и будущих избирателей на лучшую авторскую работу современного вида искусств (видеоарт, анимация, фото-историй, песочная графика, граффити-гифки) | август-сентябрь |  | весь период | Территориальная избирательная комиссия, Западнодвинские СОШ №1,2, Староторопская СОШ, Западнодвинский технологический колледж |
| 5.6 | Участие в конкурсе ВКонтакте среди клубов молодых избирателей на лучшую организацию и проведение акции «Территория выборов» | август-сентябрь |  | Весь период | Территориальная избирательная комиссия,Западнодвинские СОШ №1,2, Староторопская СОШ |
| 5.7 | Участие в проведении Акции «Я иду на выборы» к единому дню голосования 19 сентября 2021 года | сентябрь |  |  | Территориальная избирательная комиссия,отдел по работе с молодежью администрации района |
| 5.8 | Участие в реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» в Единый день голосования 19 сентября 2021 года с привлечением добровольцев и волонтеров для оказания помощи избирателям с инвалидностью и маломобильным гражданам | сентябрь |  | разово | Территориальная избирательная комиссия,отдел по работе с молодежью администрации района |
| 5.9 | Участие в фотоконкурсе «#Фото\_Выборы2021» в Единый день голосования 19 сентября 2021 года | сентябрь |  | разово | отдел по работе с молодежью администрации района |