|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | постановлением избирательной комиссии Тверской области  от 13 июля 2021 г. № 7/37-5 |

**ПЛАН**

**мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа в период проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года**

| **№**  **п/п** | | **Наименование**  **мероприятия** | | **Срок**  **(период) исполнения** | | **Количество**  **(объем)** | | **Периодичность** | | **Исполнители**  **мероприятий, форма реализации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Электронные средства массовой информации** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Размещение видеороликов на радиоканале «Диапазоны Западной Двины» | | с 1 по 18 сентября 2021 г. | | общая продолжительность размещения не менее 2300 сек. | | весь период | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **1.2 Периодические печатные издания** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Создание тематических рубрик в газете «Авангард» | | май | | не менее 40 | | весь период | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 1.2.2 | | Публикация в тематических рубриках информационно – разъяснительных материалов о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области | | июнь -сентябрь | | не менее 600 | | весь период | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **1.3 Интернет** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Размещение материалов информационно-разъяснительного характера на сайте территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа  Размещение ссылки на сайт ЦИК России избирательной комиссии Тверской области с сайта территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа (в сети интернет) на материалы информационно-разъяснительного характера. | | весь период | | не менее 20 | | по мере поступления и подготовки информации | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием «горячей линии»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Организация в территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района «горячей линии» для обращений избирателей | | июнь - сентябрь | | 1 | | весь период | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 2.2 | | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» (аналитический обзор с предложениями и рекомендациями) | | июнь - сентябрь | | не менее 12 | | еженедельно | | Территориальная избирательная комиссия, рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса | |
| **3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов** | | | | | | | | | | | |
| **3.1 Размещение печатных информационных материалов с разъяснением избирательного законодательства, в том числе для рассылки избирателям** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Адресная доставка приглашений, информационных сообщений избирательной комиссии Тверской области | | август, сентябрь | | все тиражи | | по мере изготовления | | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии Западнодвинского округа | |
| 3.1.2 | | Размещение информационно-разъяснительных материалов по выборам:  - по выборам Губернатора Тверской области (о кандидатах на должность Губернатора Тверской области) для слабовидящих, крупным шрифтом;  - по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыв (о региональных отделениях политических партий, зарегистрировавших областные списки кандидатов) для слабовидящих, крупным шрифтом. | | август | |  | | разово | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 3.1.3 | | Размещение информационных печатных материалов | | август-сентябрь | | все тиражи | | разово | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **3.2 Размещение наружных средств информирования и наглядных**  **информационно – разъяснительных материалов** | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Размещение информационных баннеров с датой голосования | | до 20 августа | | не менее 2 | | разово | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 3.2.2 | Размещение информационных баннеров с датой голосования на входе в избирательный участок | | до 1 сентября | | не менее 28 | | разово | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **4. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций,**  **содействующих проведению выборов** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Организация и проведение семинаров, участие в совещаниях с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | | июнь -сентябрь | |  | | весь период | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 4.2 | | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – КЦСОН), домах престарелых | | июль-август | |  | | весь период | | Территориальная избирательная комиссия | |
| **5. Мероприятия с участием молодых избирателей** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Проведение заседаний Клубов молодых избирателей | | сентябрь | | не менее 3 | | 1 раз в месяц | | Территориальная избирательная комиссия, Западнодвинские СОШ №1,2, Староторопская СОШ | |
| 5.2 | | Проведение и организация содействия 1 сентября 2021 года в общеобразовательных организациях тематических занятий, посвященных 115-летию Российского парламентаризма, 225-летию образования Тверской губернии, истории выборов в Тверской области | | август-сентябрь | |  | | разово | | Территориальная избирательная комиссия, отдел образования | |
| 5.3 | | Проведение лекций (встреч) по разъяснению избирательного законодательства для учащихся среднеобразовательных школ округа (9-11 классы) | | сентябрь | | не менее 3 | | весь период | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 5.4 | | Организация и проведение Дня открытых дверей для молодых избирателей | | сентябрь | | по заявкам учебных организаций | | не менее 1 раза | | Территориальная избирательная комиссия | |
| 5.5 | | Принятие участие в региональном творческом конкурсе «#ART\_election» среди молодых и будущих избирателей на лучшую авторскую работу современного вида искусств (видеоарт, анимация, фото-историй, песочная графика, граффити-гифки) | | август-сентябрь | |  | | весь период | | Территориальная избирательная комиссия,  Западнодвинские СОШ №1,2, Староторопская СОШ, Западнодвинский технологический колледж | |
| 5.6 | | Участие в конкурсе ВКонтакте среди клубов молодых избирателей на лучшую организацию и проведение акции «Территория выборов» | | август-сентябрь | |  | | Весь период | | Территориальная избирательная комиссия,  Западнодвинские СОШ №1,2, Староторопская СОШ | |
| 5.7 | | Участие в проведении Акции «Я иду на выборы» к единому дню голосования 19 сентября 2021 года | | сентябрь | |  | |  | | Территориальная избирательная комиссия,  отдел по работе с молодежью администрации района | |
| 5.8 | | Участие в реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» в Единый день голосования 19 сентября 2021 года с привлечением добровольцев и волонтеров для оказания помощи избирателям с инвалидностью и маломобильным гражданам | | сентябрь | |  | | разово | | Территориальная избирательная комиссия,  отдел по работе с молодежью администрации района | |
| 5.9 | | Участие в фотоконкурсе «#Фото\_Выборы2021» в Единый день голосования 19 сентября 2021 года | | сентябрь | |  | | разово | | отдел по работе с молодежью администрации района | |