|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа |
|  | от 27 декабря 2024 г. № 56/228-5 |

# ПЛАНработы территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа на 2025 год

1. **Основные направления деятельности**
	1. Подготовка и проведение избирательной кампании на территории Западнодвинского муниципального округа (выборы депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа) в 2025 году и подготовка к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва и Губернатора Тверской области в 2026 году.
	2. Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Западнодвинском муниципальном округе на 2025 год (по отдельному плану).
	3. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям по различным направлениям деятельности и при подготовке и проведении выборов на территории Западнодвинского муниципального округа в 2025 году.
	4. Реализация планов обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в 2025 году (по отдельному плану).
	5. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий Западнодвинского муниципального округа в порядке, установленном федеральным законодательством.
	6. Рассмотрение и анализ обращений граждан, организаций.
	7. Взаимодействие с органами местного самоуправления Западнодвинского муниципального округа, иными органами по вопросам оказания содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов на территории Западнодвинского муниципального округа, обеспечения избирательных прав отдельных категорий граждан.
	8. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов на территории Западнодвинского муниципального округа; взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам проведения проверок сведений о кандидатах на выборах и лицах, назначаемых в составы избирательных комиссий.
	9. Взаимодействие со средствами массовой информации
	в целях обеспечения открытости и гласности избирательных процедур в Западнодвинском муниципальном округе, освещения деятельности территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа в межвыборный период и при подготовке и проведении выборов на территории Западнодвинского муниципального округа.
	10. Взаимодействие с представителями региональных отделений политических партий по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа второго созыва в 2025 году, с формированием территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа срока полномочий 2025-2030, г.г.
	11. Подготовка к переформированию территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа срока полномочий 2025-2030 г.г.
	12. Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции.
	13. Осуществление размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа (далее – ТИК).
	14. Реализация мероприятий по дальнейшему развитию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», обеспечение мер безопасности при эксплуатации ГАС «Выборы» и контроль за соблюдением требований по обеспечению безопасности информации в ГАС «Выборы».
	15. Обеспечение функционирования Тверского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении в 2025 году выборов депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа второго созыва, а также при проведении общероссийских тренировок по использованию ГАС «Выборы». Обеспечение поддержки сайтов ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	16. Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, составлением и уточнением списков избирателей на территории Западнодвинского муниципального округа.
	17. Взаимодействие с архивным отделом Западнодвинского муниципального округа по вопросам хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов, а также документов по основной деятельности ТИК.
	18. Повышение профессиональной подготовки членов ТИК
	с правом решающего голоса, членов участковых избирательных комиссий Западнодвинского муниципального округа .
2. **Вопросы для рассмотрения на заседаниях
 территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа**

**Май, июнь**

О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа 14 сентября 2025года

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О режиме работы территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |
|  | О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Западнодвинского районапри проведении выборов депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года *Е.А.Матвеева, члены ТИК* Об открытии специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа Тверской области второго созыва 14 сентября 2025 года *Е.А.Матвеева, члены ТИК* О Порядке приёма и проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа Тверской области второго созыва  *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |
|  | **Июль**О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Западнодвинского округа

|  |  |
| --- | --- |
|  |  *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О распределении финансовых средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 14 сентября 2025 года между участковыми комиссиями

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О смете расходов территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

Об утверждении сметы УИК на подготовку и проведение выборов 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О выплате компенсации, дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса в безналичной форме в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О графике работы территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района и участковых избирательных комиссий избирательных участков № 177-200 для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района с правом решающего голоса, работающих не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 14 сентября 2025 года на июнь, август, сентябрь 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

**Август**О дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий

|  |  |
| --- | --- |
|  |  *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

Об определении перечня избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются информационные материалы, выполненные крупным шрифтом в Единый день голосования 13 сентября 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О распределении избирательных бюллетеней между участковыми избирательными комиссиями, установлении сроков их передачи в участковые избирательные комиссии

|  |  |
| --- | --- |
|  |  *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О количестве переносных ящиков для голосования, предназначенных для проведения голосования вне помещения для голосования при проведении выборов 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

 О форме и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|   | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

 О Порядке осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней на выборах депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|   | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О тексте и форме приглашений избирателям на выборах депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|   | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

Об утверждении текстов избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|   | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

**Сентябрь**Об утверждении графика приема финансовых отчетов от участковых избирательных комиссий №№ 177-200.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О размере дополнительной оплаты труда председателям участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Думы Западнодвинского муниципального округа 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О подписании протокола о результатах выборов на территории Западнодвинского района по выборам Думы Западнодвинского муниципального округа

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О вручении зарегистрированным кандидатам, избранными депутатами Думы Западнодвинского муниципального округа, удостоверений об избрании

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

**Октябрь**Об отчете о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Е.А.Матвеева, члены ТИК, КРС*  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ноябрь**О формировании территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа срока полномочий 2025 – 2030 г.г. *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

**Декабрь**Об использовании списков избирателей по выборам депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|  |  *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О тайном голосовании членов территориальной избирательной комиссии по выборам заместителя председателя и секретаря территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа *Е.А.Матвеева, члены ТИК* О плане работы территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа на 2025 год

|  |  |
| --- | --- |
|  |  *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области на 2025 год

|  |  |
| --- | --- |
|  |  *Е.А.Матвеева, члены ТИК*  |

 |

1. **Проведение совещаний, семинаров, пресс-конференций,
круглых столов, «дней открытых дверей», презентаций,
выставок и других мероприятий**
	1. Проведение обучающих семинаров с председателями участковых избирательных комиссий Западнодвинского муниципального округа по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Думы Западнодвинского муниципального округа второго созыва

|  |  |
| --- | --- |
|  *май -сентябрь* | *члены ТИК,*  |

* 1. Проведение областного конкурса «Наш выбор - будущее России!» на лучший плакат, рисунок, открытку-приглашение, слоган, четверостишье, творческую работу

*январь-июль председатель ТИК Западнодвинского округа*

* 1. Проведение школьного и муниципального туров областной олимпиады старшеклассников Тверской области и подготовка к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум»

*сентябрь-декабрь председатель ТИК Западнодвинского округа*

* 1. Организация и проведение дистанционного обучения членов участковых избирательных комиссий Западнодвинского муниципального округа

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК*  |

* 1. Проведение Акции «Я иду на выборы», посвященной выборам в единый день голосования 14 сентября 2025 года

*5-12 сентября члены ТИК*

* 1. Проведение заседаний Рабочих групп по проверке документов предоставляемых в ТИК кандидатами в депутаты Думы Западнодвинского муниципального округа второго созыва

|  |  |
| --- | --- |
| *по отдельному плану*  | *председатель ТИК Западнодвинского округа,*  |

* 1. Проведение заседаний Экспертной комиссии ТИК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *по мере необходимости*  | *председатель ТИК Западнодвинского округа,*  | *,*  |

* 1. Участие ТИК в мероприятиях, проводимых местными, региональными отделениями политических партий, общероссийских общественных организаций инвалидов, по рассмотрению вопросов, связанных с проведением выборов, обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *по согласованию сторон* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,*  | *,* |

* 1. Взаимодействие с общеобразовательными организациями Западнодвинского муниципального округа по вопросу участия в конкурсах избирательной комиссии Тверской области (далее - ИКТО) и проведения мероприятий на базе учебных заведений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *весь период* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,*  |  |

* 1. Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Западнодвинском муниципальном округе на 2025 год (по отдельному плану)

*весь период председатель ТИК Западнодвинского округа,*

* 1. Взаимодействие с местным отделением общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» по вопросам повышения правовой культуры и электоральной активности молодых и будущих избирателей, а также по реализации совместных информационно-разъяснительных, обучающих мероприятий

*весь период председатель ТИК Западнодвинского округа,*

* 1. Организация и проведение встреч, круглых столов, иных мероприятий с учащимися общеобразовательных учреждений Западнодвинского муниципального округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *весь период* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,*  *члены ТИК, УИК* |  |

* 1. Организация и проведение Дня открытых дверей в ТИК для молодых и будущих избирателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *по заявкам учебных заведений*  | *председатель ТИК Западнодвинского округа,*  |  |

* 1. Участие ТИК в мероприятиях, проводимых ИКТО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *по отдельному плану* | *председатель ТИК Западнодвинского округа*  |  |

**4.Информационно - аналитическое обеспечение
деятельности территориальной избирательной комиссии Западнодвинского округа**

* 1. Реализация волонтерского проекта «Выборы доступны всем» для оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами, маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках.

|  |  |
| --- | --- |
|  *сентябрь*  | *Члены ТИК, волонтеры* |

* 1. Анализ данных, полученных в ходе реализации проекта «ИнформУИК» в период проведения выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года для работы УИК в выборный период

*весь период члены ТИК,*

* 1. Реализация плана мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса (по отдельному плану), а также проекта «Обучение избирательному праву» на сайте избирательной комиссии Тверской области на 2025 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *весь период* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,*  |  |

* 1. Обеспечение установления численности избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля 2025 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *январь, июль* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,*  *системный администратор* |  |

* 1. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» в рабочем режиме

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Системный администратор*  |

* 1. Подготовка и размещение в газете “Авангард» материалов о деятельности ТИК в период подготовки и проведения выборов на Западнодвинского муниципального округа в 2025 году и в межвыборный период

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ТИК,* |

* 1. Обеспечение избирательных участков видеорегистраторами на выборах 14 сентября 2025 года на территории Западнодвинского муниципального округа

*сентябрь председатель ТИК Западнодвинского округа,*

* 1. Поддержание в актуальном состоянии сайта ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *председатель ТИК Западнодвинского округа, СА*  |

* 1. Взаимодействие с Тверским отделением №8607 ПАО Сбербанк по получению сведений о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений в период подготовки и проведения выборов 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| *июль-ноябрь* | *члены КРС,* |

* 1. Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов в единый день голосования 14 сентября 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| *март-апрель, август-сентябрь*  |  *Системный администратор* |

1. **Рассмотрение обращений граждан и организаций, поступающих в территориальную избирательную комиссию Западнодвинского округа, о нарушениях избирательного законодательства**
	1. Осуществление своевременного рассмотрения обращений граждан и организаций. Подготовка ответов заявителям

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ИКТО,*  |

* 1. Работа по взаимодействию с гражданами, участниками избирательного процесса (личный прием граждан, работа с обращениями) и обобщение сведений по обращениям граждан, принятым в ходе личного приема граждан

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *члены ИКТО,*  |

* 1. Мониторинг, обобщение и анализ обращений участников избирательного процесса, поступивших в ТИК, размещение результатов рассмотрения на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *рабочие группы ТИК: по рассмотрению обращений участников избирательного процесса, по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов*  |

1. Осуществление финансовой деятельности
избирательной комиссии Тверской области
	1. Организация бухгалтерского учета результатов финансовой деятельности ТИК, ведение делопроизводства бухгалтерского учета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *весь период* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,**бухгалтер*  |  |

* 1. Подготовка и представление в соответствии с законодательством отчетности о финансовой деятельности ТИК, сводной бюджетной отчетности по участковым избирательным комиссиям Западнодвинского муниципального округа соответственно уровню финансирования

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,**бухгалтер,*  |

* 1. Осуществление контроля за своевременностью и правильностью расходования денежных средств ТИК соответственно уровню финансирования

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,**бухгалтер,*  |

* 1. Реализация мероприятий внутреннего финансового контроля

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,**бухгалтер* |

* 1. Проверка исполнения сметы расходов на обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий Западнодвинского муниципального округа (по отдельному плану)

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,**бухгалтер,* |

1. **Работа с кадрами**
	1. Организация повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и повышения квалификации кадров

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,* |

* 1. Обучение кадров территориальных, участковых избирательных комиссий и кадрового резерва участковых комиссий

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *Члены ТИК,*  |

* 1. Ввод и актуализация данных об избирательных комиссиях и их составах, о резерве составов участковых избирательных комиссий в ГАС «Выборы»

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,**системный администратор* |

* 1. Ведение кадрового делопроизводства в ТИК,

|  |  |
| --- | --- |
| *весь период* | *председатель ТИК Западнодвинского округа,* |

* 1.