ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 июня 2013 г. | г. Западная Двина | № 56/234-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий  по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении выборов депутатов Советов депутатов городских и сельских поселений Западнодвинского района Тверской области третьего созыва 8 сентября 2013 года.

В целях обеспечения  избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при   подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов городских и сельских поселений Западнодвинского района Тверской области, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований Западнодвинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Западнодвинского района» от 29.05.2007  № 01-13/21, территориальная избирательная комиссия Западнодвинского района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий  по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении выборов депутатов Советов депутатов городских и сельских поселений Западнодвинского района Тверской области третьего созыва 8 сентября 2013 года  (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района на сайте администрации Западнодвинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Возложить контроль за выполнением плана мероприятий  по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при подготовке и проведении выборов депутатов Советов депутатов городских и сельских поселений Западнодвинского района Тверской области третьего созыва 8 сентября 2013 года на  руководителя рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями Абрамову С.Н.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Западнодвинского района                                                   Е.А.Матвеева

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Западнодвинского района                                                    Н.Е.Петров

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением территориальной

избирательной комиссии

Западнодвинского района

от 25 июня 2013г.    № 56/234-3

План

мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Советов депутатов городских и сельских поселений Западнодвинского района Тверской области третьего созыва

8 сентября 2013 года.

.

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения и исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседания Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | 1раз в месяц | ТИК, члены Рабочей группы |
| 2. | Уточнение списков инвалидов в разрезе избирательных участков, образованных на территории Западнодвинского района | июнь- август 2013г. | ТИК, территориальный отдел соц.защиты населения |
| 3. | Проведение подворного обхода инвалидов с целью выявления возможности голосования в день голосования в помещении для голосования на избирательном участке, либо голосования вне помещения для голосования, либо по открепительным удостоверениям. | июнь, август 2013г. | территориальный отд.соцзащиты, комплексн. Центр обсл. населения, ТИК,УИК |
| 4. | Уточнение сведений «Паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок» | июнь, август 2013г.. | ТИК,УИК |
| 5. | Доведение информации о количестве избирателей с ограниченными физическими возможностями, изъявивших голосовать в помещении для голосования, до глав района и поселений для принятия мер по обеспечению доступа инвалидов на избирательный участок. | до 24.06.2013г. до 23.08.2013г. | ТИК |
| 6. | Создание условий для обеспечения самостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, трафаретами на основании составленных «паспортов» | до 27.08.2013г. | ТИК,УИК |
| 7. | Обучение членов УИК по вопросу организации работы и подготовки ко дню голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями с использованием учебного фильма «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан с являющихся инвалидами». | июнь, август 2013г. | ТИК |
| 8. | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексном центре социального обслуживания населения района, доме престарелых и инвалидов в Старой Торопе. | июль-август 2013 г. | ТИК,УИК, территор. отдел соцзащиты населения |
| 9. | Размещение и распространение информационных материалов о подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов городских и сельских поселений Западнодвинского района Тверской области 8 сентября 2013 года в территориальном отделе соцзащиты населения района, отделе пенсионного фонда района, библиотеках района, доме для престарелых и инвалидов в Старой Торопе. | июнь, август 2013г | ТИК,УИК, территор. отдел соцзащиты населения района |
| 10. | Размещение информации о границах избирательных участков, о месте нахождения и номере телефона территориальной и участковых избирательных комиссий в территориальном отделе соцзащиты населения района, отделе пенсионного фонда района, Комплексном центре соцобслуживания населения района. | июнь, август 2013г. | ТИК,УИК |
| 11. | Размещение на информационных стендах УИК плакатов о порядке заполнения избирательных бюллетеней и о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Совета депутатов городских и сельских поселений Западнодвинского района Тверской области 8 сентября 2013 года | август 2013г. | ТИК,УИК |
| 12. | Проведение совещаний, консультаций с представителями администраций поселений района, собственниками зданий, в которых будут голосовать инвалиды по вопросам установки временных и (или) стационарных приспособлений: перил, настилов, пандусов и т.д. | июль-август 2013 г. | ТИК |
| 13. | Изготовление специальных папок-трафаретов с прорезями для самостоятельного голосования слепых и слабовидящих граждан к выборам депутатов Совета депутатов городских и сельских поселений Западнодвинского района Тверской области 8 сентября 2013 года | август 2013 г. | ТИК |
| 15. | Доведение результатов выборов депутатов Совета депутатов городских и сельских поселений Западнодвинского района Тверской области 8 сентября 2013 года до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через территориальный отдел соцзащиты населения района | до 20 сентября 2013 года | ТИК |