ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10 июня 2015 года |  | № | 103/527-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Западная Двина |  |  |

О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района по подготовке и проведению Единого дня  голосования 13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,  на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 29 мая 2007 года № 01-13/21 «О возложении  полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований Западнодвинского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Западнодвинского района» и проведением избирательной кампании по выборам депутатов Собрания  депутатов Западнодвинского района Тверской области пятого созыва, территориальная избирательная комиссия Западнодвинского района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 13 сентября 2015 года.

2. Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 13 сентября 2015 года на председателя территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района Е.А.Матвееву.

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района |  | Е.А.Матвеева |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района |  | Н.Е.Петров |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии

Западнодвинского района

от 10 июня 2015 № 103/527-3

План мероприятий территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района по подготовке и проведению Единого дня голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района в сети Интернет сведений о назначенных выборах депутатов Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области пятого созыва | По мере назначения и в соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, Иванова М.В. - системный администратор ГАС «Выборы» |
| 1.2. | Контроль за подготовкой и проведением выборов депутатов Собрания депутатов Западнодвинского района, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19.11.2008 № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети «Интернет», постановления избирательной комиссии Тверской области от 21.01.2010 № 01-13/878 «О порядке использования Тверского регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления и местных референдумов», с изменениями, внесенными постановлением от 03.06.2014 № 126/1328-5 | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района Иванова М.В. - системный администратор, рабочая группа контроля за использованием ГАС «Выборы» |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области пятого созыва | Весь период избирательной кампании | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 1.5 | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | весь период | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 1.6 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов | весь период | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.7 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов депутатов Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области пятого созыва | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области пятого созыва | Весь период | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, Иванова М.В. - системный администратор, рабочая группа контроля за использованием ГАС «Выборы», рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.2 | Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области пятого созыва | Весь период избирательной кампании | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса, рабочая группа по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями |
| 2.4 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области пятого созыва | Весь период избирательной кампании | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.5 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.6 | Организация и проведение обучения, тестирования членов участковых избирательных комиссий по вопросам избирательного процесса | Весь период избирательной кампании | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района |
| 2.7 | Оказание содействия по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов депутатов Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области пятого созыва | Весь период избирательной кампании | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Снабжение участковых избирательных комиссий информационными плакатами к Единому дню голосования | июль - август 2015 года | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района |
| 3.2 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района в сети Интернет информационных сообщений о ходе подготовки к выборам депутатов Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области пятого созыва | Весь период избирательной кампании | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района |
| 3.3 | Организация в территориальной избирательной комиссии Западнодвинского района работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | июль - сентябрь 2015 года | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 3.4 | Подготовка информационных материалов о выборах и направление их в средства массовой информации | весь период | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 3.4 | Проведение молодежной акции «Приходи на выборы!» | 7-13 сентября 2015 года | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.5 | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с планами мероприятий информационно – разъяснительной деятельности в период проведения избирательной кампании | члены территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации об основных результатах выборов | 14 сентября 2015 года | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 4.2 | Официальное опубликование результатов выборов | 18 сентября 2015 года | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района |
| 4.3 | Подготовка аналитической справки по обращениям граждан в период избирательной кампании, судебным решениям в ходе подготовки и проведения выборов | до 13 ноября 2015 г. | Матвеева Е.А. – председатель ТИК Западнодвинского района, рабочая группа по рассмотрению обращений участников избирательного процесса, рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |